АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.12.2015 года                                                                                            № 155

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Октябрьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области (Приложение № 1).

- Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями   Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области;

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Октябрьского

сельского поселения:        			                                      О.А. Панарин

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Октябрьского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

От 09.12.2015 г.  г. № 155

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   УСЛУГ   В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Крутоярского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
|  | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, юридическим лицам и гражданам | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков находящихся в собственности муниципального образования для индивидуального жилищного строительства | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, для целей, не связанных со строительством | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Проведение приватизации земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а также земельных участков, предоставленных в соответствии с решением исполнительного органа | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Автотранспорт и дороги. | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Культура | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Социальное обслуживание | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов; выдача справок о составе семьи, с места жительства; выдача справок юридическим и физическим лицам в том числе( об отсутствии задолженности по арендной плате за земельные участки) | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Строительство | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов уже существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов; признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным ( непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Обеспечение в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Обеспечение жителей муниципального образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Организация благоустройства, содержание и озеленение территории поселения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Имущественные и земельные отношения | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление в собственность физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и участков, государственная собственность на которые не разграничена: 1. предоставление в собственность за плату (или бесплатно) земельных участков собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных земельных участках; 2. предоставление в собственность бесплатно земельных участков религиозным организациям, общероссийским общественным организациям инвалидов и организациям, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов - собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на указанных земельных участках; 3. объединению граждан для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 4. предоставление в собственность за плату, земельных участков сельскохозяйственного назначения, по истечении трех лет с момента заключения договора аренды; 5. предоставление в собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и белее детей (для жилищного строительства и/или ведения личного подсобного хозяйства) 6. предоставление земельных участков в собственность за плату посредствам аукциона | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков в аренду юридическим и физическим лицам: 1. предоставление земельного участка в аренду собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанном земельном участке; 2. заключение договора аренды земельного участка на новый срок; 3. предоставление земельного участка в аренду пользователю недр; 4. предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (для целей не связанных со строительством) 5. продажа права на заключение договора аренды земельного участка посредством аукциона | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков на праве безвозмездного пользования или постоянного (бессрочного) пользования: 1. подготовка и принятие нормативного правового акта «О предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование и/или постоянное бессрочное пользование»; 2. заключение договора безвозмездного пользования земельным участком; 3. заключение дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования земельным участком; 4. оформление расторжения договора безвозмездного пользования земельным участком 5. прекращение права постоянного (бессрочного) пользования | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Формирование земельных участков при разделе (объединении): 1. подготовка правоустанавливающего акта «О разделе (объединении) земельных участков»; 2. заключение договора аренды или договора безвозмездного пользования при разделе, объединении, перераспределении земельных участков | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Организация оформления в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области прав на земельные участки, ограничений этих прав, их возникновения, изменения и прекращения по заявлению стороны по договору аренды земельного участка или договору безвозмездного пользования земельным участком | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Организация проведения оценки рыночной стоимости права пользования земельными участками на условиях аренды и рыночной стоимости земельных участков | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление заверенных копий документов: распоряжений, договоров аренды, соглашений и других документов | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Осуществление муниципального земельного контроля заиспользованием земель | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |
|  | Предоставление земельного участка за счет граничащих территорий для целей не связанных со строительством: 1. подготовка заключения «О предоставлении земельного участка за счет граничащих территорий для целей, не связанных со строительством»; 2. подготовка постановления Администрации Каракульского сельского поселения «О предоставлении земельных участков за счет граничащих территорий, для целей не связанных со строительством» | Администрация Октябрьского сельского поселения | До 01.02.2016 г. | До 01.07.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.05.2017 г. |  |

# Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде
(утверждённые постановлением Октябрьского поселения Октябрьского муниципального района от 09.12.2015 г. № 155

| Содержание этапа |  |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |